# MINI PROJECT MOTOGO

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT 1

Môn: Quy trình phát triển phần mềm – Agile/Scrum

Họ tên: Phạm Hồng Phong Lớp: CNTT2

Bảng Trello công khai: https://trello.com/invite/b/6ae368ffe9e9f48c59c011af/ATTI3eb3b97cab5afb56ffc1b93838cb10c180DDE8AF/motogo-phạm-hồng-phong-hn-ks25-cntt2

Căn cứ: SRS MotoGo – Nền tảng cho thuê xe máy tự lái, các mục 1–7.

Lưu ý: Velocity, capacity, lựa chọn Sprint và phân vai dưới đây là phương án lập kế hoạch giả định của nhóm; không phải số liệu SRS. Các trường trong ngoặc vuông cần hoàn thiện bằng bằng chứng thực tế.

# 1. PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

| Epic (giá trị nghiệp vụ) | Feature | FR bao phủ |
| --- | --- | --- |
| E01 – Khách tìm và đặt xe nhanh, đúng nhu cầu | F01 – Tìm xe đúng lịch và xem chi tiết | FR-11, FR-14 |
| E01 – Khách tìm và đặt xe nhanh, đúng nhu cầu | F02 – Đặt xe, giữ chỗ và đặt cọc | FR-16, FR-17, FR-18, FR-22, FR-23 |
| E02 – Cửa hàng khai thác kho xe, tránh trùng lịch | F03 – Khai báo và kiểm soát khả dụng xe | FR-06, FR-08, FR-09 |
| E02 – Cửa hàng khai thác kho xe, tránh trùng lịch | F04 – Tiếp nhận và quyết định đơn thuê | FR-19, FR-40 |
| E03 – Hai bên giao nhận minh bạch, giảm tranh chấp | F05 – Biên bản giao xe có bằng chứng | FR-26, FR-27 |
| E03 – Hai bên giao nhận minh bạch, giảm tranh chấp | F06 – Biên bản trả xe và đối chiếu | FR-28, FR-29 |

Giá trị E01: rút ngắn thời gian đặt thành công dưới 5 phút. E02: hỗ trợ vận hành 30 cửa hàng/400 xe và giảm trùng lịch. E03: đưa tỷ lệ tranh chấp tình trạng xe xuống dưới 3% số đơn (mục 1.2 SRS).

Bằng chứng Trello: [CHÈN ẢNH CHỤP BẢNG TRELLO THỰC TẾ TẠI ĐÂY – có các list Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog].

Cấu hình Trello: bảng “MotoGo – Họ tên – Lớp” công khai; nhãn cấp độ Epic/Feature/User Story và nhãn ưu tiên Must/Should/Could/Won’t. Mỗi thẻ story ghi Feature cha và mã FR/BR; danh sách Product Backlog xếp từ ưu tiên cao xuống thấp.

# 2. DANH SÁCH USER STORY

| Mã | Feature | User Story | Truy vết | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | F01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn xe phù hợp. | FR-11; BR-02, BR-06, BR-07 | Must | 8 |
| US-02 | F03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo xe và ảnh thực tế để khách có thông tin lựa chọn. | FR-06 | Must | 5 |
| US-03 | F02 | Là khách thuê, tôi muốn tạo đơn và giữ xe 30 phút để có thời gian thanh toán cọc. | FR-16, FR-17; BR-01, BR-06 | Must | 8 |
| US-04 | F02 | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán cọc trực tuyến để hoàn tất bước đặt giữ xe. | FR-22, FR-23; BR-03 | Must | 8 |
| US-05 | F04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn mới để quản lý lịch thuê. | FR-19, FR-40 | Must | 5 |
| US-06 | F05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao xe kèm ảnh để ghi nhận tình trạng ban đầu. | FR-26 | Should | 5 |
| US-07 | F05 | Là khách thuê, tôi muốn ký xác nhận biên bản giao xe để thống nhất tình trạng xe khi nhận. | FR-27 | Should | 3 |
| US-08 | F06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản nhận lại và đối chiếu ảnh để hạn chế tranh chấp. | FR-28 | Should | 8 |
| US-09 | F03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn tạm ngưng cho thuê xe bảo dưỡng để tránh nhận đơn không thể phục vụ. | FR-08 | Should | 3 |
| US-10 | F01 | Là khách thuê, tôi muốn xem ảnh và tổng chi phí dự kiến để quyết định thuê minh bạch. | FR-14 | Could | 3 |
| US-11 | F03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê tuần của kho xe để bố trí nhân sự giao nhận. | FR-09 | Could | 5 |
| US-12 | F06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn ghi phí phát sinh kèm ảnh để làm rõ chi phí tất toán. | FR-29; BR-05 | Won’t | 5 |

Phạm vi bao phủ: quản lý kho xe, tìm kiếm, đặt xe, thanh toán, giao nhận và thông báo (ít nhất 3 module SRS). US-12 thuộc phạm vi SRS nhưng chưa đưa vào đợt phát triển đầu; Won’t không đồng nghĩa ngoài phạm vi SRS.

# 3. TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

| Story | I | N | V | E | S | T | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Chỉ tìm xe khả dụng; đầu vào/đầu ra rõ, có thể kiểm thử theo BR-02/06/07. |
| US-03 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tạo đơn/giữ chỗ tách khỏi thanh toán US-04; quy tắc 30 phút rõ. |
| US-08 (trước sửa) | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Gộp đối chiếu, tính phí và xử lý tranh chấp nên khó ước lượng/kiểm thử độc lập. |

Bản trước (US-08): “Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn nhận lại xe, so sánh ảnh, tính mọi phí phát sinh và xử lý tranh chấp để hoàn tất đơn.”

Bản sau (US-08): “Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản nhận lại và đối chiếu ảnh để hạn chế tranh chấp.”

Sửa: bỏ tính phí (FR-29 → US-12) và xử lý khiếu nại (FR-33, không nằm trong story này); giữ một giá trị kiểm chứng được theo FR-28. Bản sau: I/N/V/E/S/T đều Đạt vì phạm vi đơn nhất, độc lập tương đối, có thể ước lượng và kiểm thử.

# 4. ACCEPTANCE CRITERIA – 3 STORY ƯU TIÊN CAO NHẤT

Quy ước thứ tự ba story cao nhất: US-01, US-02, US-03. Các AC dưới đây là tiêu chí kiểm thử đề xuất dựa trên SRS.

## US-01 – F01

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn xe phù hợp. |
| Truy vết | FR-11; BR-02, BR-06, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 8 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03, AC-04 |

AC-01 (chính): Given khách chọn Vũng Tàu và khoảng thuê hợp lệ; When khách tìm xe; Then chỉ xe trống trong toàn bộ khoảng thời gian được hiển thị.

AC-02 (ngoại lệ – BR-02): Given khách chọn thời gian thuê dưới 4 giờ; When khách tìm xe; Then hệ thống báo thời gian thuê không hợp lệ.

AC-03 (ngoại lệ – BR-06): Given xe đã có đơn giữ chỗ trùng khoảng thuê; When khách tìm kiếm; Then xe đó không xuất hiện trong kết quả.

AC-04 (BR-07): Given xe vừa kết thúc một đơn trước thời điểm nhận mới 30 phút; When khách tìm kiếm; Then xe không được coi là khả dụng.

## US-02 – F03

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-02 |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo xe và ảnh thực tế để khách có thông tin lựa chọn. |
| Truy vết | FR-06 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

AC-01 (chính): Given chủ cửa hàng nhập đủ trường bắt buộc và 4 ảnh thực tế; When lưu xe; Then xe được ghi nhận trong kho cửa hàng.

AC-02 (ngoại lệ): Given chủ cửa hàng chỉ tải 3 ảnh; When lưu xe; Then hệ thống từ chối và yêu cầu tối thiểu 4 ảnh.

AC-03 (ngoại lệ): Given chủ cửa hàng bỏ trống biển số; When lưu xe; Then hệ thống yêu cầu bổ sung biển số.

## US-03 – F02

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-03 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tạo đơn và giữ xe 30 phút để có thời gian thanh toán cọc. |
| Truy vết | FR-16, FR-17; BR-01, BR-06 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 8 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03, AC-04 |

AC-01 (chính): Given khách đủ điều kiện thuê và xe còn trống; When khách tạo đơn; Then đơn ở trạng thái chờ thanh toán và xe được giữ trong 30 phút.

AC-02 (ngoại lệ): Given đơn giữ chỗ chưa thanh toán đủ 30 phút; When thời hạn giữ chỗ kết thúc; Then đơn tự động bị hủy và xe được giải phóng.

AC-03 (ngoại lệ – BR-06): Given xe đã được giữ trong đơn khác có lịch giao nhau; When khách tạo đơn; Then hệ thống từ chối tạo đơn trùng.

AC-04 (ngoại lệ – BR-01): Given giấy phép lái xe của khách chưa được duyệt; When khách yêu cầu hoàn tất đơn thuê; Then hệ thống chặn hoàn tất đơn.

# 5. DEFINITION OF DONE (DoD)

| # | Điều kiện Có/Không | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã FR/BR và Feature cha đã ghi trên thẻ Trello? | Mô tả thẻ |
| 2 | Mọi AC của story đã chạy và đạt? | Biên bản kiểm thử |
| 3 | Code đã được ít nhất một thành viên khác review và merge? | Pull request |
| 4 | Bộ kiểm thử tự động liên quan chạy thành công? | CI/test report |
| 5 | Chức năng đã chạy trên môi trường kiểm thử và PO xác nhận đạt AC? | Demo/nhận xét PO |

AC mô tả hành vi riêng của story, ví dụ US-03 phải tự hủy sau 30 phút. DoD là chuẩn hoàn thành chung cho mọi story, ví dụ phải có review code và bằng chứng kiểm thử; đạt AC nhưng chưa đạt DoD thì chưa Done.

# 6. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | Lý do gắn mục tiêu SRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | Rút ngắn hành trình tìm–đặt xuống dưới 5 phút. |
| 2 | US-02 | Must | Có dữ liệu xe để đạt 30 cửa hàng/400 xe. |
| 3 | US-03 | Must | Giữ xe tránh đặt trùng, hỗ trợ đặt nhanh. |
| 4 | US-04 | Must | Thanh toán cọc là bước thiết yếu để đặt thành công. |
| 5 | US-05 | Must | Cửa hàng tiếp nhận đơn để vận hành quy mô mục tiêu. |
| 6 | US-06 | Should | Ảnh bàn giao hỗ trợ giảm tranh chấp dưới 3%. |
| 7 | US-07 | Should | Xác nhận hai bên hỗ trợ giảm tranh chấp dưới 3%. |
| 8 | US-08 | Should | Đối chiếu ảnh trả xe hỗ trợ giảm tranh chấp dưới 3%. |
| 9 | US-09 | Should | Ngăn xe bảo dưỡng được đặt, hỗ trợ vận hành 400 xe. |
| 10 | US-10 | Could | Chi phí minh bạch giúp quyết định đặt nhanh. |
| 11 | US-11 | Could | Lịch tuần giúp cửa hàng vận hành khi tăng quy mô. |
| 12 | US-12 | Won’t | Tạm hoãn tính phí phát sinh chi tiết để ưu tiên đặt xe và biên bản cốt lõi; vẫn thuộc FR-29. |

Phân bổ MoSCoW: Must 5/12 = 41,7%; Should 4/12; Could 2/12; Won’t 1/12. Mỗi story chỉ có một nhãn ưu tiên. Won’t chỉ là quyết định chưa phát triển trong đợt đầu, không loại khỏi Product Backlog.

# 7. ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Thang Fibonacci hợp lệ: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Story chuẩn US-02 = 5 SP (form dữ liệu xe, xác thực và tải tối thiểu 4 ảnh). SP là độ phức tạp tương đối, không quy đổi trực tiếp ra giờ.

| Story | SP | Căn cứ so với US-02 (5 SP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Phức tạp hơn chuẩn do kiểm tra khoảng thời gian và BR-06/07. |
| US-02 | 5 | Story chuẩn: nhập dữ liệu và ảnh xe. |
| US-03 | 8 | Phức tạp hơn do trạng thái đơn, khóa xe và bộ đếm 30 phút. |
| US-04 | 8 | Phức tạp hơn do cổng thanh toán và xử lý callback. |
| US-05 | 5 | Tương đương chuẩn: thao tác đơn và thời hạn 15 phút. |
| US-06 | 5 | Tương đương chuẩn: biên bản và 6 ảnh xe. |
| US-07 | 3 | Nhỏ hơn chuẩn: ký xác nhận trên biên bản đã có. |
| US-08 | 8 | Phức tạp hơn do đối chiếu ảnh hai thời điểm. |
| US-09 | 3 | Nhỏ hơn chuẩn: thay đổi trạng thái và khoảng ngưng. |
| US-10 | 3 | Nhỏ hơn chuẩn: màn hình đọc chi tiết và tính tổng. |
| US-11 | 5 | Tương đương chuẩn: lịch tuần nhiều xe. |
| US-12 | 5 | Tương đương chuẩn: ghi phí, mô tả và ảnh. |

Không có story nào >13 SP trong backlog cuối. Trong phiên bản nháp, “quy trình giao–trả xe và xử lý phát sinh” được đánh giá 21 SP (không phải điểm hợp lệ để giữ trong backlog); đã tách thành US-06 (5), US-07 (3), US-08 (8), US-12 (5), mỗi story ≤13 SP.

# 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

Sprint 1: 2 tuần = 10 ngày làm việc (theo SRS). Sprint Goal: “Khách có thể tìm được xe khả dụng và tạo đơn giữ chỗ đáng tin cậy từ kho xe do cửa hàng cung cấp.”

Velocity giả định Sprint 1: 21 SP; chọn US-01 (8), US-02 (5), US-03 (8) = 21 SP. Đây là dự báo lập kế hoạch, không phải velocity lịch sử đã đo.

| Story | SP | Giá trị đưa vào Sprint |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Tìm xe theo thành phố và khoảng thuê |
| US-02 | 5 | Kho xe có dữ liệu/ảnh |
| US-03 | 8 | Tạo đơn và giữ chỗ 30 phút |
| TỔNG | 21 | ≤ velocity giả định 21 SP |

Điều kiện phụ thuộc: dữ liệu xe US-02 phải có trước khi kiểm thử tích hợp US-01/US-03; thanh toán cọc US-04 dự kiến Sprint sau, vì vậy Sprint 1 chỉ demo tạo đơn chờ thanh toán/giữ chỗ và tự hết hạn, chưa tuyên bố luồng đặt thành công có thanh toán.

## Phân rã task mẫu – US-03

| Task | Giờ |
| --- | --- |
| Phân tích luồng trạng thái và BR-01/06 | 3 |
| Thiết kế dữ liệu đơn/giữ chỗ | 4 |
| API tạo đơn và kiểm tra trùng lịch | 9 |
| Bộ đếm 30 phút và tác vụ hủy hết hạn | 7 |
| Giao diện tạo đơn và thông báo trạng thái | 6 |
| Viết test chính/ngoại lệ và tích hợp | 7 |
| Review, sửa lỗi, demo PO | 4 |
| TỔNG | 40 |

## Capacity giả định – 4 thành viên

| Thành viên | Giờ thực tế/ngày | Ngày | Giờ gộp | Dự phòng | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| Dev B | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| Dev C | 3 | 10 | 30 | 6 | 24 |
| Dev D | 3 | 10 | 30 | 6 | 24 |
| TỔNG |  | 10 | 140 | 28 | 112 |

Capacity = giờ khả dụng thực tế/ngày × 10 ngày − dự phòng (20%). 112 giờ là ngân sách thời gian của Sprint, không suy ra từ SP. Nhóm dự kiến phân bổ US-03: 40 giờ; US-02: 28 giờ; US-01: 38 giờ; tích hợp/chênh dự phòng công việc: 6 giờ, tổng 112 giờ. Các giờ này là ước tính task độc lập với Story Point.

Rủi ro và ứng phó: kiểm tra trùng lịch phức tạp → thử nghiệm BR-06/07 từ đầu; phụ thuộc dữ liệu kho → ưu tiên US-02 sớm; khó hoàn thành → thương lượng lại phạm vi với PO nhưng không thay Sprint Goal tùy tiện. Scrum Master ghi impediment trong Daily Scrum.

# PHỤ LỤC A – NHẬT KÝ VAI TRÒ

| Quyết định | Vai trò | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Chọn tìm xe/khai báo xe/giữ chỗ cho Sprint 1 | Product Owner | Mục tiêu đặt nhanh dưới 5 phút và BR-06; velocity giả định 21 SP. |
| Tách quy trình giao–trả và phát sinh thành 4 story | Development Team | INVEST, ngưỡng SP ≤13, FR-26 đến FR-29. |
| Đặt kiểm thử trùng lịch và 20% dự phòng ngay trong Sprint | Scrum Master | Rủi ro BR-06/07, capacity thực tế 112 giờ. |

# PHỤ LỤC B – CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| Câu hỏi gửi khách hàng | Giả định tạm thời (chưa được xác nhận) | Ảnh hưởng nếu sai |
| --- | --- | --- |
| Một đơn có được thuê nhiều xe không? | Mỗi đơn chỉ chứa một xe trong MVP. | Nếu cho phép nhiều xe: đổi mô hình dữ liệu, kiểm tra trùng lịch từng xe, tính cọc và ước lượng lại. |
| Cửa hàng có được đặt mức cọc riêng không? | Áp dụng thống nhất BR-03: 30%, min 200.000đ, max 1.000.000đ. | Nếu có mức cọc riêng: thêm cấu hình và quy tắc ưu tiên, sửa FR-18/22, AC và kiểm thử. |

# KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP

☐ Điền họ tên/lớp và đổi tên tệp theo mẫu. ☐ Tạo Trello công khai, kiểm tra cửa sổ ẩn danh. ☐ Chèn ảnh Trello ở Hạng mục 1. ☐ Sao chép đầy đủ thẻ, nhãn, thứ tự, mã Feature/FR/BR và AC vào Trello. ☐ Xác nhận các giả định với khách hàng nếu có thể.